## Tabelle1
Gantt-Diagramm Smarthome
|  |  |  | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW1 | KW2 | KW3
Aufgabe | Phase | Start | Ende
Kickoff & Rollen klären | Geschäftsvorschlag & Mockup | 2025-10-08 | bar: KW 41
Anforderungen sammeln (Use-Cases, Geräte) | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 41
Personas & UX-Ziele definieren | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 41
Mockups: Dashboard-Übersicht | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 41
Mockups: Geräte & Detail | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 41
Mockups: Energie-Ansicht (Charts) | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 41
Risiko- & Ressourcenabschätzung | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 42
Gantt-Diagramm & Präsentation finalisieren | Geschäftsvorschlag & Mockup | bar: KW 42
2025-10-20
Repo aufsetzen (Git, Branches) | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 43
Grundlayout (Navbar, Grid, Theme) | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 43 to KW 44
Statische Seite: Dashboard Übersicht | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 43 to KW 44
Statische Seite: Geräte-Liste & Detail | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 43 to KW 44
Statische Seite: Energie-Ansicht (Fake-Daten) | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 43 to KW 44
Responsiveness (Bootstrap 4) | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 44
Abnahme: HTML/CSS Prototyp | HTML/CSS Prototyp | bar: KW 44
2025-11-03
Backend lokal starten, DB prüfen (SQLite) | Dynamischer Prototyp | bar: KW 45
Postman: Endpunkte verifizieren | Dynamischer Prototyp | bar: KW 45
jQuery AJAX: Geräte-Status laden | Dynamischer Prototyp | bar: KW 45 to KW 47
jQuery AJAX: Schaltaktionen (an/aus) | Dynamischer Prototyp | bar: KW 46 to KW 47
Polling/Intervall-Updates | Dynamischer Prototyp | bar: KW 48
Fehler-Handling | Dynamischer Prototyp | bar: KW 48
Abnahme: Dyn. Prototyp (1–2 Funktionen) | Dynamischer Prototyp | bar: KW 48
2025-12-01
Alle Seiten dynamisieren (Listen/Details) | Final Release | bar: KW 49 to KW 51
State-Management im Frontend (jQuery) | Final Release | bar: KW 50 to KW 52
Performance (DOM & Requests) | Final Release | bar: KW 52
Tests (Funktional, Usability) | Final Release | bar: KW 51 to KW 52
Bugfixes & Polishing | Final Release | bar: KW 51 to KW1
Release-Vorbereitung (Build, Readme) | Final Release | bar: KW1
Abgabe & Präsentation | Final Release | bar: KW2
2025-01-12